## 绩效目标自评表
附件3
市本级预算项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年超比例安置残疾人单位设备购置及奖励资金
主管部门 |  | 本溪市残疾人联合会 | [15 empty] | 可选择
实施单位 |  | 市残疾人服务中心 | [8 empty] | 实施期 |  | 2021年1 月 - 2021年 12月 |  |  |  |  | ＝
项目预算 资金 | [6 empty] | 年初预算数(A) |  | 全年预算数（B） |  | 全年执行数（C） |  | 分值 | 执行率（C/B) |  | 得分D=C/B*10） |  | ≤
|  | 年度预算资金总额： |  |  |  |  | 33 |  | 33 |  | 31.98 |  | 10 | 0.97 |  | 9.7 |  | ≥
|  | 其中：财政拨款收入 |  |  |  |  | 33 |  | 33 |  | 31.98 |  | — | 0.97 |  | —— |  | ＜
|  | 中央、省提前告知转移支付资金 | [10 empty] | — |  |  | —— |  | ＞
|  | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | [10 empty] | — |  |  | —— |  | 无
|  | 纳入政府性基金预算管理收入 | [10 empty] | — |  |  | ——
|  | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | [10 empty] | — |  |  | ——
|  | 上年结转 | [10 empty] | — |  |  | ——
|  | 其他收入 | [10 empty] | — |  |  | ——
年度总体目标 |  | 年初设定目标 | [8 empty] | 全年实际完成情况
|  | 对超比例安置残疾人的单位，按照我市2020年度最低工资标准，每超1人按19320元金进行奖励 | [8 empty] | 全年完成超比例安置奖励15人
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 全年完成值 | 分值 | 完成程度 | 得分 | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | [5 empty] | 改进措施
|  |  |  | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因 说明
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 超比例安置残疾人就业奖励 | ＝ | 17 | 人 | 15 | 13 | 88% | 11.5 | √ |  |  |  |  | 应奖励17人，实际拨付资金不足 | 增加拨款
|  | 质量指标 | 帮助残疾人增强生活信心 | ＝ | 较显著 |  | 较显著 | 13 | 100% | 13
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 100 | % |  | 12 | 100% | 12
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | ≤ | 33 | 万元 | 31.98 | 12 | 100% | 11.6 | √ |  |  |  |  | 应奖励17人，实际拨付资金不足 | 增加拨款
绩效指标 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 三级指标 | ＜
|  | 社会效益指标 | 提高残疾人生活自理能力和社会参与能力 | ＝ | 较显著 |  | 较显著 | 15 | 100% | 15
|  | 生态效益指标 | 三级指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 促进残疾人平等参与和融入社会生活 | ＝ | 较显著 |  | 较显著 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人满 意度 | ≥ | 100 | % |  | 10 | 100% | 10
产出、效益、满意度指标自评得分小计（E） | [7 empty] | 88.1 |  |  | 预算执行率得分（D） |  |  |  | 9.7
绩效自评总得分（E+D) | [7 empty] | 97.8
说明 |  | 无
结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） |  | 结果应用建议选项 | [5 empty] | 具体建议内容
□改进预算项目管理（措施和方式）
□规范财政资金管理
□完善制度设计，建议进行政策调整
□政策到期，建议重新发布
□建议调整公共服务标准
|  | ☑其他建议 | [5 empty] | 建议列入每年部门预算予以安排
主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同） |  | 具体审核意见 | [5 empty] | 总体意见： 主管部门公章 年 月 日
□建议继续全额安排
☑建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
□改进预算项目管理
□规范财政资金管理
□进行政策调整
□政策到期重新发布
□调整公共服务标准
□其他意见
财政部门审核意见 |  | 具体审核意见 | [5 empty] | 总体意见： 业务科室公章 年 月 日
□建议继续全额安排
□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
□改进预算项目管理
□规范财政资金管理
□进行政策调整
□政策到期重新发布
□调整公共服务标准
□其他意见
注：1.金额以万元为单位，保留两位小数；得分计算方式详见文件正文。
2.未完成原因分析中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。
3.指标数量要求参照一体化系统要求。

## 参考模板
附件1
市本级预算项目绩效目标自评表（模板）
（2021年度）
项目名称 |  | ***专项经费
主管部门 |  | 市教育局
实施单位 |  | 市第一中学 | [8 empty] | 实施期 |  | 2019年1月 - 2019年12月
项目预算 资金 | [6 empty] | 年初预算数(A) |  | 全年预算数(B) |  | 全年执行数（C） |  | 分值 | 执行率（C/B) |  | 得分（分值D=C/B*10）
|  | 年度预算资金总额： |  |  |  |  | 100 |  | 120 |  | 118 |  | 10 | 0.98333 |  | 9.8333
|  | 其中：财政拨款收入 |  |  |  |  | 100 |  | 120 |  | 118 |  | — |  |  | ——
|  | 中央、省提前告知转移支付资金 | [10 empty] | — |  |  | ——
|  | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | [10 empty] | — |  |  | ——
|  | 纳入政府性基金预算管理收入 | [10 empty] | — |  |  | ——
|  | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | [10 empty] | — |  |  | ——
|  | 上年结转 | [10 empty] | — |  |  | ——
|  | 其他收入 | [10 empty] | — |  |  | ——
年度总体目标 |  | 年初设定目标 | [8 empty] | 全年实际完成情况
|  | 目标1:此处用文字描述 | [8 empty] | 此处用文字描述
|  | 目标2:此处用文字描述 | [8 empty] | 此处用文字描述
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 全年完成值 | 分值 | 完成程度 | 得分 | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | [5 empty] | 改进措施
|  |  |  | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购置办公设备数量 | ＝ | 100 | 套 | 100 | 13 | 100% | 13
|  | 质量指标 | 机构评估合格率 | ≥ | 95 | % | 90 | 13 | 94.7% | 12.311 |  |  | √ |  |  | 文字说明 | 文字说明
|  | 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 12 | 100% | 12
|  | 成本指标 | 专家评审与验收费用 | ≤ | 200 | 元/人天 | 180 | 12 | 100% | 12
绩效指标 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 三级指标
|  | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的生活设施 | ＝ | 大幅提升 |  | 有所提升 | 15 | 60% | 9 |  | √ |  |  |  | 文字说明 | 文字说明
|  | 生态效益指标 | 改善校内生态环境 | ＝ | 明显改善 |  | 有所改善 | 15 | 80% | 12 |  | √ |  |  |  | 文字说明 | 文字说明
|  | 可持续影响指标 | 三级指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 100% | 10
产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | [7 empty] | 80.311 |  |  | 预算执行率得分（D） |  |  |  | 9.8333
绩效自评总得分（C+D) | [7 empty] | 90.1443
说明 |  | 在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） |  | 结果应用建议选项 | [5 empty] | 具体建议内容
□改进预算项目管理（措施和方式）
□规范财政资金管理
|  | √□完善制度设计，建议进行政策调整 | [5 empty] | 文字描述
□政策到期，建议重新发布
□建议调整公共服务标准
□其他建议
主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同） |  | 具体审核意见 | [5 empty] | 总体意见：由主管部门进行文字描述 主管部门公章 年 月 日
□建议继续全额安排
□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
√□改进预算项目管理
√□规范财政资金管理
□进行政策调整
□政策到期重新发布
□调整公共服务标准
□其他意见
财政部门审核意见 |  | 具体审核意见 | [5 empty] | 总体意见：由市财政局对口业务科室进行文字描述 业务科室公章 年 月 日
□建议继续全额安排
√□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
□改进预算项目管理
□规范财政资金管理
□进行政策调整
□政策到期重新发布
□调整公共服务标准
□其他意见
注：1.金额以万元为单位，保留两位小数；得分计算方式详见文件正文。
2.未完成原因分析中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。
3.指标数量要求参照一体化系统要求。
Note on H7: admin: 按年初预算实际拨付数填，例：年初编制预算时部门申请数为A,实际编入部门预算批复数为B,执行中实际拨付给部门数为C,最终此列按C填报
Note on J7: admin: 为前一列年初预算数与预算追加的实际拨款数之和
Note on L7: admin: 该列应按决算填部门实际执行金额